RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

oleh

PENYUSUN

[Nama Dosen Pengampu]

Program Studi D-3 Teknik Informatika

POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI

Purworejo, Juli 2026

# 2. Informasi Umum

|  | POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI PROGRAM STUDI: D-3 TEKNIK INFORMATIKA RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) |
| --- | --- |

| Mata Kuliah (MK) | Manajemen Proyek Sistem Informasi |
| --- | --- |
| Kode | TIK535 |
| Rumpun MK (RMK) | Data & Information Management / Project Management |
| Bobot (SKS) | 2 SKS (1 Teori + 1 Praktik) |
| Semester | 5 (Lima) / Ganjil |
| Dosen Pengampu | [Nama Dosen Pengampu] |
| Tanggal Penyusunan | 1 Juli 2026 |
| MK yang Menjadi Prasyarat | Rekayasa Perangkat Lunak (TIK528), Analisis dan Perancangan Sistem (TIK421), Manajemen Basis Data (TIK317), Pemrograman Web I (TIK321) |
| Menjadi Prasyarat untuk MK | Proyek 3/PKL (PT1110), Tugas Akhir (PT1109) |
| Integrasi Antar MK | Terintegrasi dengan Rekayasa Perangkat Lunak (TIK528) dalam hal proses pengembangan PL (Agile/Scrum) dan dokumentasi teknis; dengan Analisis dan Perancangan Sistem (TIK421) dalam hal pemodelan kebutuhan dan perancangan sistem; dengan Manajemen Basis Data (TIK317) dalam hal pengelolaan data proyek; serta menjadi fondasi manajerial bagi Proyek 3/PKL (PT1110) dan Tugas Akhir (PT1109). |
| Tautan Kelas Daring | https://elearning.polsa.ac.id/course/tik535-manajemen-proyek-si |
| Deskripsi Mata Kuliah | Mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan merencanakan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, dan menutup proyek sistem informasi secara profesional. Materi mencakup konsep dasar manajemen proyek TI dan siklus hidup proyek (Project Life Cycle), area pengetahuan PMBOK (Project Management Body of Knowledge): manajemen ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, risiko, pengadaan, dan pemangku kepentingan; kerangka kerja Agile (Scrum & Kanban) dalam konteks manajemen proyek SI; perencanaan proyek (WBS, Gantt Chart, Network Diagram – CPM/PERT, estimasi biaya – EVM); pengelolaan risiko proyek TI; manajemen konfigurasi dan dokumentasi proyek; kepemimpinan tim proyek; serta pengenalan tools manajemen proyek modern (Microsoft Project, Jira, Trello, Notion). Pembelajaran menggunakan pendekatan blended (teori, studi kasus, dan praktikum simulasi proyek nyata menggunakan tools manajemen proyek), sehingga mahasiswa mampu mengelola proyek sistem informasi skala kecil-menengah secara sistematis, terstruktur, tepat waktu, dan sesuai anggaran. |

| Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Ketua Program Studi |
| --- | --- | --- |
| (Tanda tangan) [Nama Dosen Pengampu] | (Jika ada) (Tanda tangan) [Nama Koordinator RMK] | (Tanda tangan) [Nama Ketua Program Studi] |

# CPL-Prodi yang Dibebankan kepada MK

| Kode | Deskripsi CPL |
| --- | --- |
| CPL02 | Menguasai konsep basis data (model data, normalisasi, SQL, DBMS, transaksi, keamanan dan integritas data) |
| CPL07 | Menguasai prinsip manajemen layanan TI, dokumentasi teknis, standar mutu, dan etika profesi di bidang teknologi informasi |
| CPL08 | Mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengelola basis data (DBMS, skema, optimasi query, backup-recovery, keamanan data) |
| CPL15 | Mampu menerapkan praktik rekayasa perangkat lunak (version control, pengujian, dokumentasi teknis) dalam pengembangan sistem berbasis data, web, maupun mobile |
| CPL16 | Mampu bekerja mandiri maupun kolaboratif dalam menyelesaikan proyek TI skala kecil-menengah sesuai standar dan etika profesi |

Catatan: rumusan CPL di atas sesuai kode CPL pada matriks kurikulum Program Studi D-3 Teknik Informatika. Mohon disesuaikan dengan rumusan resmi dokumen CPL Program Studi.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

| Kode | Deskripsi CPMK | CPL Terkait |
| --- | --- | --- |
| CPMK02.04 | Mahasiswa menguasai konsep basis data (model data, normalisasi, SQL, DBMS) melalui pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi (TIK535). | CPL02 |
| CPMK07.08 | Mahasiswa menguasai prinsip manajemen TI, dokumentasi & etika profesi melalui pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi (TIK535). | CPL07 |
| CPMK08.13 | Mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan & mengelola basis data melalui pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi (TIK535). | CPL08 |
| CPMK15.13 | Mahasiswa mampu menerapkan praktik rekayasa perangkat lunak (version control, pengujian, dokumentasi) melalui pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi (TIK535). | CPL15 |
| CPMK16.11 | Mahasiswa mampu bekerja mandiri & kolaboratif dalam proyek TI melalui pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi (TIK535). | CPL16 |

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

| Kode | CPMK Induk | Deskripsi Sub-CPMK | Indikator Ketercapaian |
| --- | --- | --- | --- |
| Sub-CPMK1 | CPMK07.08 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen proyek TI, siklus hidup proyek (Predictive, Adaptive/Agile, Hybrid), area pengetahuan PMBOK, dan peran Project Manager dalam proyek sistem informasi. | Ketepatan dan kedalaman penjelasan konsep MPSI dan pemahaman area PMBOK yang dinilai melalui kuis dan diskusi kelas. |
| Sub-CPMK2 | CPMK07.08 / CPMK16.11 | Mahasiswa mampu menyusun Project Charter, mendefinisikan ruang lingkup proyek (Project Scope Statement, WBS – Work Breakdown Structure), dan membuat rencana manajemen ruang lingkup serta jadwal proyek (Gantt Chart, PDM/AON). | Ketepatan dan kelengkapan dokumen Project Charter, WBS, dan Gantt Chart yang dinilai melalui tugas dan praktikum tools. |
| Sub-CPMK3 | CPMK07.08 / CPMK02.04 | Mahasiswa mampu menerapkan teknik penjadwalan proyek (CPM/PERT, critical path, float/slack), melakukan estimasi biaya proyek (Analogous, Parametric, Bottom-Up), dan merancang rencana manajemen biaya (Earned Value Management – EVM). | Ketepatan perhitungan CPM/PERT (critical path, float), estimasi biaya, dan penghitungan EVM (PV, EV, AC, SPI, CPI) yang dinilai melalui praktikum dan tes tertulis (UTS). |
| Sub-CPMK4 | CPMK07.08 / CPMK16.11 | Mahasiswa mampu merancang rencana manajemen kualitas proyek SI (Quality Planning, Assurance, Control: standar ISO 9001, CMMI, metrik kualitas PL), manajemen sumber daya manusia (RACI Matrix, Resource Histogram), dan rencana manajemen komunikasi proyek. | Ketepatan dokumen rencana kualitas, RACI Matrix, dan rencana komunikasi yang dinilai melalui tugas dan praktikum simulasi proyek. |
| Sub-CPMK5 | CPMK15.13 / CPMK07.08 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis (Risk Register, Probability-Impact Matrix), dan merancang respons risiko proyek TI (Risk Response Plan), serta mengelola manajemen pengadaan (procurement) dan pemangku kepentingan (Stakeholder Register, Stakeholder Engagement Plan). | Ketepatan identifikasi risiko, kelengkapan Risk Register, dan kualitas rencana respons risiko yang dinilai melalui tugas dan tes tertulis (UTS). |
| Sub-CPMK6 | CPMK16.11 / CPMK15.13 | Mahasiswa mampu menerapkan kerangka kerja Agile dalam manajemen proyek SI: Scrum (Sprint Planning, Product Backlog, Daily Standup, Sprint Review, Retrospective) dan Kanban (visualisasi alur kerja, WIP limit), serta perbandingan pendekatan Predictive vs Adaptive. | Ketepatan penerapan Scrum/Kanban dalam simulasi proyek kelompok yang dinilai melalui praktikum tools (Jira/Trello) dan laporan sprint. |
| Sub-CPMK7 | CPMK15.13 / CPMK08.13 | Mahasiswa mampu menggunakan tools manajemen proyek modern (Microsoft Project untuk penjadwalan, Jira/Trello untuk Agile project tracking, Notion/Google Workspace untuk dokumentasi kolaboratif) dan mengelola basis data proyek (database proyek, laporan kemajuan berbasis data). | Ketepatan penggunaan tools manajemen proyek dan kualitas output (jadwal MS Project, papan Jira/Trello, dokumentasi Notion) yang dinilai melalui praktikum dan laporan penggunaan tools. |
| Sub-CPMK8 | CPMK16.11 / CPMK15.13 / CPMK08.13 | Mahasiswa mampu menyusun rencana proyek SI lengkap (Project Management Plan: charter, WBS, jadwal, anggaran, kualitas, risiko, komunikasi, pengadaan) dan mempresentasikan proyek akhir manajemen proyek secara profesional dan kolaboratif. | Kelengkapan dan kualitas dokumen Project Management Plan, kesesuaian rencana dengan proyek SI nyata, kemampuan kolaborasi tim, dan kualitas presentasi yang dinilai melalui rubrik proyek akhir. |

Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK

| CPMK | Sub-CPMK1 | Sub-CPMK2 | Sub-CPMK3 | Sub-CPMK4 | Sub-CPMK5 | Sub-CPMK6 | Sub-CPMK7 | Sub-CPMK8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPMK02.04 |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |
| CPMK07.08 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |
| CPMK08.13 |  |  |  |  |  |  | ✔ | ✔ |
| CPMK15.13 |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CPMK16.11 |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran

| Kode BK | Bahan Kajian | Materi Pembelajaran pada MK Konsep Basis Data |
| --- | --- | --- |
| BK02 | Data and Information Management | Manajemen data dan informasi proyek SI: database proyek (perencanaan, tracking kemajuan, pelaporan berbasis data), dokumentasi teknis proyek (Project Charter, WBS, Risk Register, laporan kemajuan), manajemen konfigurasi dokumen proyek, dan penggunaan tools berbasis data (MS Project, Jira, Notion) untuk pengelolaan informasi proyek. |
| BK15 | Project Management | Konsep PMBOK dan siklus hidup proyek SI; perencanaan ruang lingkup (WBS), jadwal (Gantt Chart, CPM/PERT), biaya (estimasi, EVM), kualitas (ISO, CMMI), SDM (RACI), komunikasi, risiko (Risk Register), dan pengadaan; kerangka kerja Agile (Scrum & Kanban); kepemimpinan tim proyek; tools manajemen proyek modern; penutupan proyek dan lessons learned. |

Daftar Pustaka (5 Tahun Terakhir)

1. Project Management Institute (PMI). (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. Newtown Square: Project Management Institute.

2. Kerzner, H. (2022). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (13th ed.). Hoboken: Wiley.

3. Schwalbe, K. (2022). Information Technology Project Management (9th ed.). Boston: Cengage Learning.

4. Larson, E. W., & Gray, C. F. (2021). Project Management: The Managerial Process (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

5. Rubin, K. S. (2022). Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process (Updated ed.). Upper Saddle River: Addison-Wesley Professional.

# 3. Rencana Pembelajaran

| Minggu ke- | Sub-CPMK | Penilaian |  | Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu) |  | Materi Pembelajaran | Bobot (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indikator | Teknik & Kriteria | Daring (Online) | Luring (Offline) |  |  |
| 1 | Sub-CPMK1 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar MPSI, siklus hidup proyek, dan area pengetahuan PMBOK 7th Edition. | Non-tes: keaktifan diskusi | Kuliah daring sinkron; diskusi forum LMS | Ceramah & tanya jawab; pembentukan kelompok proyek; overview tools MPSI | Kontrak kuliah; pengertian proyek & manajemen proyek TI; karakteristik proyek SI; siklus hidup proyek (Predictive/Waterfall, Adaptive/Agile, Hybrid); PMBOK 7th Edition: 12 prinsip & 8 domain kinerja; peran Project Manager (PM): kompetensi, tanggung jawab, PMI Talent Triangle; overview tools MPSI (MS Project, Jira, Trello, Notion); pembentukan kelompok proyek (3–4 mahasiswa) | 5 |
| 2 | Sub-CPMK2 | Mahasiswa mampu menyusun Project Charter dan mendefinisikan ruang lingkup proyek SI. | Praktik: tugas Project Charter | Tutorial video Project Charter daring; diskusi forum | Ceramah, demonstrasi, dan praktikum terbimbing penyusunan Project Charter | Inisiasi proyek: Project Charter (komponen: tujuan, ruang lingkup tingkat tinggi, stakeholder, asumsi, batasan, anggaran awal, PM yang ditunjuk); Scope Planning: Scope Management Plan, Requirements Management Plan; pengumpulan kebutuhan (teknik: wawancara, FGD, prototyping); Project Scope Statement: deliverables, exclusions, constraints, acceptance criteria; scope creep dan pengendalian ruang lingkup | 5 |
| 3 | Sub-CPMK2 | Mahasiswa mampu membuat WBS dan rencana jadwal proyek (Gantt Chart) menggunakan MS Project. | Praktik: tugas WBS + Gantt Chart MS Project | Tutorial video MS Project daring; penugasan | Praktikum terbimbing: WBS dan Gantt Chart di MS Project | Work Breakdown Structure (WBS): konsep decomposition, WBS Dictionary; pendekatan penyusunan WBS (phase-based, deliverable-based); Activity Definition, Activity Sequencing (PDM: FS, FF, SS, SF); estimasi durasi (Expert Judgment, Analogous, PERT); Gantt Chart: milestone, dependencies, critical path; praktikum MS Project: membuat WBS, task, dependencies, Gantt Chart, dan baseline | 5 |
| 4 | Sub-CPMK3 | Mahasiswa mampu menghitung jalur kritis (CPM) dan waktu proyek menggunakan teknik PERT. | Tes: kuis CPM/PERT | Kuis daring CPM/PERT; tutorial video | Ceramah CPM/PERT; latihan perhitungan manual; praktikum MS Project | Teknik penjadwalan lanjut: Critical Path Method (CPM) – forward pass, backward pass, float (total float, free float), critical path; Program Evaluation and Review Technique (PERT) – optimistic (to), most likely (tm), pessimistic (tp), expected time te=(to+4tm+tp)/6, variance; Crashing (mempercepat jadwal); Resource Leveling; praktikum MS Project: Critical Path view, Resource allocation | 5 |
| 5 | Sub-CPMK3 | Mahasiswa mampu melakukan estimasi biaya proyek dan menghitung Earned Value Management (EVM). | Praktik: tugas estimasi biaya + EVM | Studi kasus EVM daring; diskusi forum | Ceramah estimasi biaya & EVM; latihan perhitungan EVM | Manajemen biaya proyek: Cost Management Plan; teknik estimasi biaya (Analogous, Parametric, Bottom-Up, Three-Point); Cost Baseline & Budget (BAC); Earned Value Management (EVM): PV (Planned Value), EV (Earned Value), AC (Actual Cost); variansi: SV=EV-PV, CV=EV-AC; indeks: SPI=EV/PV, CPI=EV/AC; proyeksi: EAC, ETC, TCPI; praktikum: perhitungan EVM pada studi kasus proyek SI | 10 |
| 6 | Sub-CPMK4 | Mahasiswa mampu merancang rencana manajemen kualitas proyek SI dan RACI Matrix. | Praktik: tugas rencana kualitas + RACI | Tutorial video daring; penugasan | Ceramah manajemen kualitas & SDM; workshop penyusunan RACI Matrix | Manajemen kualitas proyek SI: Quality Management Plan; Quality Planning (standar kualitas: ISO 9001:2015, CMMI v2.0); Quality Assurance (proses audit, review); Quality Control (metrik kualitas PL: defect density, test coverage, code review); manajemen sumber daya: Resource Management Plan; RACI Matrix (Responsible, Accountable, Consulted, Informed); Resource Histogram; team building dan pengembangan tim proyek; manajemen konflik tim | 5 |
| 7 | Sub-CPMK4 / Sub-CPMK5 | Mahasiswa mampu menyusun rencana komunikasi dan mengidentifikasi risiko proyek SI (pre-UTS). | Praktik: tugas komunikasi + Risk Register + review pra-UTS | Review materi daring; simulasi soal UTS | Ceramah manajemen komunikasi & risiko; workshop Risk Register; review pra-UTS | Manajemen komunikasi: Communication Management Plan; stakeholder communication matrix; laporan status proyek; rapat proyek yang efektif (agenda, minutes of meeting); Manajemen risiko: Risk Management Plan; Risk Identification (Risk Register); Risk Analysis (kualitatif: Probability-Impact Matrix; kuantitatif: EMV, simulasi Monte Carlo konseptual); Risk Response Planning (Avoid, Transfer, Mitigate, Accept, Exploit); review komprehensif materi minggu 1–6 | 5 |
| 8 | Sub-CPMK1–5 | Ketepatan dan kelengkapan jawaban UTS materi minggu 1–7. | Tes tulis (UTS) | Ujian daring terjadwal | - | Ujian Tengah Semester (UTS): konsep PMBOK, project charter, WBS, CPM/PERT, EVM, manajemen kualitas, RACI, komunikasi, dan manajemen risiko proyek SI | 15 |
| 9 | Sub-CPMK5 | Mahasiswa mampu menyelesaikan Risk Response Plan dan merancang rencana pengadaan & pemangku kepentingan. | Praktik: tugas Risk Response Plan + Stakeholder Register | Studi kasus daring; diskusi forum | Ceramah & workshop: Risk Response Plan, Stakeholder Register, Procurement Plan | Risk Response Plan: strategi per risiko, risk owner, contingency plan; Manajemen pengadaan: Procurement Management Plan; jenis kontrak (Fixed Price, Cost Reimbursable, Time & Material); procurement process; Manajemen pemangku kepentingan: Stakeholder Identification & Register; Stakeholder Engagement Assessment Matrix (Unaware → Leading); Stakeholder Engagement Plan; komunikasi dengan stakeholder sulit | 5 |
| 10 | Sub-CPMK6 | Mahasiswa mampu menjelaskan kerangka kerja Scrum dan mensimulasikan Sprint menggunakan Jira/Trello. | Praktik: simulasi Sprint 1 Scrum dengan Jira/Trello | Tutorial video Jira/Trello daring; diskusi forum | Workshop Scrum: setup Jira/Trello + Sprint Planning + Daily Standup simulasi | Agile Project Management – Scrum: peran (Product Owner, Scrum Master, Dev Team); artefak (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment); events (Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Retrospective); user story & story point; velocity; definition of done; praktikum Jira: setup project, backlog, sprint board, burndown chart; perbandingan Predictive (Waterfall) vs Adaptive (Scrum) vs Hybrid | 5 |
| 11 | Sub-CPMK6 | Mahasiswa mampu menerapkan Kanban dan mengukur kinerja proyek Agile (velocity, burndown chart). | Praktik: simulasi Kanban + Sprint Review | Studi kasus Agile daring; diskusi forum | Workshop Kanban di Trello/Jira; Sprint Review simulasi kelompok | Kanban: prinsip Kanban (visualize, limit WIP, manage flow, make policies explicit); Kanban board (Backlog, To Do, In Progress, In Review, Done); WIP (Work in Progress) limit; cycle time & lead time; Cumulative Flow Diagram; pengukuran kinerja Agile: velocity, burndown chart, burnup chart; Sprint Review & Retrospective: format, teknik (Start-Stop-Continue, 4Ls); scaling Agile: SAFe (konsep) | 5 |
| 12 | Sub-CPMK7 | Mahasiswa mampu menggunakan Microsoft Project untuk perencanaan jadwal dan pemantauan kemajuan proyek. | Praktik: laporan praktikum MS Project lanjut | Tutorial video MS Project lanjut daring | Praktikum MS Project lanjut: tracking, baseline, resource allocation, laporan | MS Project lanjut: setting baseline; tracking kemajuan aktual (% complete, actual duration, actual cost); variance analysis (schedule variance, cost variance di MS Project); earned value analysis di MS Project; resource leveling otomatis; generating reports (Gantt Chart report, resource report, cost report, milestone report); ekspor ke PDF/Excel; integrasi MS Project dengan tools lain | 5 |
| 13 | Sub-CPMK7 | Mahasiswa mampu menggunakan Notion/Google Workspace untuk dokumentasi proyek kolaboratif dan mengelola database proyek sederhana. | Praktik: tugas dokumentasi proyek di Notion | Tutorial video Notion daring; penugasan | Workshop Notion: setup workspace proyek, database, dan template dokumen proyek | Tools dokumentasi proyek: Notion sebagai project wiki (workspace, pages, databases, templates); manajemen dokumen proyek di Notion (Project Charter, meeting notes, risk register, status report); Google Workspace untuk kolaborasi (Google Docs untuk dokumen, Google Sheets untuk tracking, Google Meet untuk rapat); pengelolaan basis data proyek: tabel proyek, milestone tracker, issue log di spreadsheet/Notion database; version control dokumen proyek | 5 |
| 14 | Sub-CPMK8 | Mahasiswa mampu menyempurnakan dokumen Project Management Plan lengkap untuk proyek SI kelompok. | Praktik: finalisasi PMP + review sesama kelompok | Forum review PMP daring; konsultasi | Pendampingan finalisasi Project Management Plan; peer review antar kelompok | Penutupan proyek: Project Closure Report (lessons learned, formal acceptance, final report); project post-mortem; archiving dokumen proyek; finalisasi Project Management Plan (PMP) lengkap kelompok: integrasi seluruh sub-plan (Charter, WBS, Jadwal MS Project, Anggaran+EVM, Kualitas, RACI, Komunikasi, Risiko, Pengadaan, Stakeholder); peer review PMP antar kelompok menggunakan rubrik; persiapan presentasi akhir | 5 |
| 15 | Sub-CPMK8 | Kelengkapan PMP, kualitas rencana proyek, kolaborasi tim, dan kemampuan presentasi (sesi 1). | Praktik: presentasi proyek akhir sesi 1 | Presentasi daring/luring sesi 1 | Presentasi PMP proyek akhir kelompok 1 s.d. 3; tanya jawab panel | Presentasi proyek akhir sesi 1: presentasi Project Management Plan (PMP) lengkap proyek SI (10 menit presentasi + 5 menit Q&A); evaluasi oleh panel dosen; penekanan pada keterkaitan antar sub-plan, realisme anggaran & jadwal, kelengkapan manajemen risiko, dan kesiapan Agile/Scrum backlog; sesi refleksi dan umpan balik panel dosen | 10 |
| 16 | Sub-CPMK1–8 | Ketepatan jawaban UAS dan kelengkapan seluruh dokumen PMP proyek akhir. | Tes tulis (UAS) & Proyek | Ujian daring terjadwal | Presentasi proyek akhir sesi 2; pengumpulan dokumen | Presentasi proyek akhir sesi 2 (kelompok tersisa); Ujian Akhir Semester (UAS): Agile/Scrum, Kanban, tools MPSI, penutupan proyek, manajemen pengadaan & pemangku kepentingan; pengumpulan seluruh dokumen PMP proyek akhir | 15 |

Sinkron: interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa pada waktu bersamaan (audio/video conference). Asinkron: interaksi pembelajaran fleksibel, tidak harus dalam waktu yang sama (forum diskusi, belajar mandiri/penugasan). Estimasi 1 SKS setara 170 menit belajar per minggu.

# 4. Rancangan Tugas dan Latihan

| Minggu Ke/ Topik | Nama Tugas | Sub-CPMK | Penugasan | Ruang Lingkup | Cara Pengerjaan | Batas Waktu | Luaran Tugas yang Dihasilkan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2–3 | Project Charter & WBS + Gantt Chart | Sub-CPMK2 | Menyusun Project Charter lengkap dan Work Breakdown Structure (WBS) beserta Gantt Chart menggunakan Microsoft Project untuk proyek SI fiktif yang telah disetujui dosen (misal: sistem informasi akademik, e-commerce, atau sistem manajemen klinik). | Kelompok (3–4 mahasiswa) | Tugas kelompok; file MS Project (.mpp) + dokumen Word; dikumpulkan LMS | Minggu 4 | Dokumen Project Charter (Word, minimal 5 halaman), file WBS (PNG/PDF), dan file MS Project (.mpp) berisi WBS + Gantt Chart + baseline jadwal |
| 4–5 | Perhitungan CPM/PERT dan Analisis EVM | Sub-CPMK3 | Menghitung jalur kritis (CPM), estimasi waktu PERT, dan menganalisis kinerja proyek menggunakan Earned Value Management (EVM) dari data proyek yang diberikan dosen: menghitung PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI, EAC, dan ETC. | Individu | Tugas mandiri; lembar kerja (PDF) + file Excel; dikumpulkan LMS | Minggu 6 | Lembar kerja CPM/PERT (manual + file Excel untuk EVM), interpretasi hasil EVM, dan rekomendasi tindakan korektif |
| 6–7 | Rencana Kualitas, RACI Matrix, Komunikasi & Risk Register | Sub-CPMK4, Sub-CPMK5 | Menyusun: (1) Quality Management Plan (standar, metrik kualitas, proses QA/QC), (2) RACI Matrix tim proyek, (3) Communication Management Plan, dan (4) Risk Register (minimal 10 risiko) lengkap dengan Probability-Impact Matrix dan Risk Response Plan untuk proyek SI kelompok. | Kelompok (3–4 mahasiswa) | Tugas kelompok; dikumpulkan LMS | Minggu 8 (sebelum UTS) | Dokumen Quality Plan, RACI Matrix, Communication Plan, dan Risk Register (Excel + PDF) |
| 10–11 | Simulasi Sprint Agile + Papan Jira/Trello + Laporan Sprint | Sub-CPMK6 | Melaksanakan 2 simulasi Sprint (Sprint 1 & Sprint 2) untuk proyek SI kelompok menggunakan Jira atau Trello: Sprint Planning (user story, story point), Sprint Board management, Daily Standup singkat, Sprint Review, dan Sprint Retrospective. | Kelompok (3–4 mahasiswa) | Proyek kelompok; screenshot + ekspor Jira/Trello; dikumpulkan LMS | Minggu 12 | Screenshot papan Jira/Trello (Sprint Backlog, board, burndown chart), laporan Sprint Review (hasil & velocity), dan catatan Retrospective |
| 12–14 | Project Management Plan (PMP) Lengkap + Presentasi Akhir | Sub-CPMK7, Sub-CPMK8 | Menyusun dan mempresentasikan Project Management Plan (PMP) lengkap untuk proyek SI kelompok, mencakup: Project Charter, WBS + Gantt Chart (MS Project), Estimasi Biaya + EVM baseline, Quality Plan, RACI, Communication Plan, Risk Register + Response Plan, Stakeholder Register, Agile Sprint Backlog (Jira/Trello), dan dokumentasi di Notion. | Kelompok (3–4 mahasiswa) | Proyek kelompok dengan bimbingan dosen; presentasi di hadapan panel dosen | Minggu 15–16 | Dokumen PMP lengkap (Word/PDF, minimal 30 halaman), file MS Project (.mpp), link papan Jira/Trello aktif, workspace Notion, dan slide presentasi (15–20 slide) |

# 5. Rancangan Evaluasi

| Bentuk Evaluasi | Sub-CPMK | Instrumen Penilaian [Frekuensi] |  | Tagihan (Bukti) | Bobot Penilaian (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formatif | Sumatif |  |  |
| Partisipasi & Keaktifan | Seluruh Sub-CPMK | Observasi keaktifan diskusi, workshop, Daily Standup, dan Sprint Review [tiap pertemuan] | - | Presensi dan catatan keaktifan/kontribusi tools proyek | 5 |
| Kuis | Sub-CPMK1–5 | Kuis tertulis/daring [3 kali: PMBOK+charter, CPM/PERT+EVM, risiko+kualitas] | Rekap nilai kuis | Lembar jawaban kuis | 10 |
| Tugas Individu (EVM) | Sub-CPMK3 | Umpan balik tugas [1 kali: perhitungan CPM/PERT+EVM] | Rubrik penilaian tugas (ketepatan perhitungan, interpretasi, rekomendasi) | Lembar kerja CPM/PERT dan file Excel EVM | 10 |
| Tugas Kelompok (Sub-Plan) | Sub-CPMK2, Sub-CPMK4, Sub-CPMK5 | Umpan balik tiap tugas kelompok [3 kali: Charter+WBS, Kualitas+RACI+Komunikasi+Risiko, Sprint Agile] | Rubrik penilaian tugas kelompok (kelengkapan, ketepatan, kualitas dokumen, kolaborasi) | Dokumen sub-plan proyek dan laporan Sprint | 20 |
| Praktikum Tools MPSI | Sub-CPMK7 | Umpan balik tiap sesi praktikum [3 kali: MS Project, Jira/Trello, Notion] | Rubrik praktikum tools (ketepatan penggunaan, kelengkapan output) | File MS Project, screenshot Jira/Trello, workspace Notion | 10 |
| Tes Tulis (UTS) | Sub-CPMK1–5 | - | Soal UTS dan kunci jawaban | Lembar jawaban UTS | 15 |
| Tes Tulis (UAS) | Sub-CPMK6–8 | - | Soal UAS dan kunci jawaban | Lembar jawaban UAS | 15 |
| Proyek Akhir (PMP Lengkap + Presentasi) | Sub-CPMK8 | Umpan balik finalisasi PMP [1 kali: minggu 14] | Rubrik proyek akhir (kelengkapan PMP, keterkaitan sub-plan, realisme anggaran & jadwal, kelengkapan risiko, kualitas Agile backlog, dokumentasi tools, presentasi, Q&A) | Dokumen PMP lengkap, file MS Project, papan Jira/Trello, workspace Notion, dan slide presentasi | 15 |
| Total |  |  |  |  | 100 |

Bentuk evaluasi dapat berupa identifikasi masalah, penyusunan dokumen, presentasi, ujian tulis, penilaian keaktifan diskusi, dan bentuk lainnya. Instrumen asesmen formatif berupa umpan balik; instrumen asesmen sumatif dapat berupa rubrik penilaian atau borang.